Anexa nr. 1

la Programul naţional privind managementul durabil

al substanţelor chimice în Republica Moldova

Planul de acţiuni

pentru implementarea Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice

în Republica Moldova în perioada 2010-2015

| Problema | Obiectivul general | Obiectivul specific | Acţiunea | Responsabilii | Terme-nul de realizare | Resurse bugetare, inclusiv din Fondul Ecologic Naţional (dolari SUA) | Resurse din asistenţa externă (dolari SUA) | Total (dolari SUA) | Total în lei moldove-neşti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CADRUL NORMATIV |  |  |
| Existenţa unui cadru normativ fragmentat în domeniul gestionării substanţelor chimice | Elaborarea cadrului normativ în domeniul managemen-tului substanţelor chimice pe întreg ciclul de viaţă | Obiectivul 1: Perfecţionarea cadrului normativ în conformitate cu cerinţele actelor internaţionale în domeniu | 1) Elaborarea proiectului de lege privind substanţele chimice | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii | 2010-2011 | 50 | 25.000 | 25.050 | 278.306 |
|  |  |  | 2) Elaborarea proiectului de lege privind acceptarea amendamentelor la Convenţia de la Stockholm | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 2011-2012 | - | 100.000 | 100.000 | 1,111.000 |
|  |  |  | 3) Elaborarea conceptului privind Registrul substanţelor chimice | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică) | 2010-2012 | 10.200 | 215.100 | 225.300 | 2,503.083 |
|  |  |  | 4) Revizuirea legislaţiei sectoriale pentru ajustarea acesteia la cerinţele noii legi privind substanţele chimice | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică), Ministerul Afacerilor Interne | 2012 | - | 31.000 | 31.000 | 344.410 |
|  |  |  | 5) Elaborarea conceptului de acreditare a potenţialului de laborator conform sistemului internaţional de bune practici de laborator | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 2014 | - | 52.100 | 52.100 | 578.831 |
|  |  |  | 6) Elaborarea Planului naţional de suprimare eşalonată a hidro-cloro-fluoro-carburi, conform Protocolului de la Montreal | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 2010 | - | 104.400 | 104.400 | 1,159.884 |
|  |  | Obiectivul 2: Crearea cadrului normativ ţinînd cont de cerinţele actelor internaţionale | 1) Elaborarea şi implementarea procedurii de clasificare şi etichetare a substanţelor chimice în conformitate cu Sistemul global armonizat de clasificare şi etichetare şi alte sisteme | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 2010-2015 | - | 95.450 | 95.450 | 1,060.450 |
|  |  |  | 2) Elaborarea procedurii de notificare a importului, exportului şi tranzitului de substanţe chimice reglementate de Convenţia de la Rotterdam | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal) | 2011 | 600 | 79.600 | 80.200 | 891.022 |
|  |  |  | 3) Elaborarea procedurilor de identificare, evaluare a riscurilor şi declarare a activităţilor periculoase, precum şi de notificare a accidentelor industriale, conform Convenţiei Helsinki | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică) | 2011 | 3.750 | 12.600 | 16.350 | 181.649 |
|  |  |  | 4) Ajustarea metodicilor de estimare şi prognozare a emisiilor de substanţe chimice, inclusiv poluanţi organici persistenţi, metale grele etc., în mediu | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2012-2013 | 2.500 | 28.200 | 30.700 | 341.077 |
|  |  |  | 5) Elaborarea cadrului de reglementare pentru prevenirea/reducerea emisiilor neintenţionate de poluanţi organici persistenţi, în conformitate cu Convenţia de la Stockholm şi Protocolul privind poluanţii organici persistenţi al Convenţiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2012-2015 |  | 302.000 | 302.000 | 3,355.220 |
|  |  |  | 6) Elaborarea metodicilor de evaluare a riscurilor ce ţin de utilizarea substanţelor chimice periculoase prioritare | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, agenţii economici | 2014- 2015 | 2.500 | 47.400 | 49.900 | 554.389 |
|  |  |  | 7) Elaborarea actului normativ privind utilizarea articolelor cu conţinut de azbest | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Construcţiilor si Dezvoltării Regionale | 2014- 2015 | 2.500 | 87.500 | 90.000 | 999.900 |
|  |  |  | 8) Elaborarea actului normativ privind utilizarea acumulatoarelor uzate cu conţinut de plumb | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2011 | 2.500 | 31.800 | 34.300 | 381.073 |
|  |  |  | 9) Elaborarea actului normativ privind utilizarea uleiurilor uzate | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2012 | 2.500 | 31.200 | 33.700 | 374.407 |
|  |  |  | 10) Elaborarea actului normativ privind utilizarea aparatelor electronice şi electrice scoase din uz | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii | 2013 | - | 92.000 | 92.000 | 1,022.120 |
|  |  |  | 11) Elaborarea actului normativ privind utilizarea vehiculelor scoase din uz | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2015 | - | 92.000 | 92.000 | 1,022.120 |
|  |  |  | 12) Elaborarea planului de acţiuni pentru implementarea Programului naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în perioada 2016-2020 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne | 2015 | 3.000 | 43.400 | 46.400 | 515.504 |
|  |  |  | Subtotal |  |  |  |  | 1.500.850 | 16,674.443 |
| 2. CADRUL INSTITUŢIONAL |  |  |
| Lipsa unui cadru instituţional integrat în domeniul gestionării substanţelor chimice | Revizuirea mandatelor instituţionale ale autorităţilor administra-ţiei publice centrale în domeniul managemen-tului substanţelor chimice | Obiectivul 3: Crearea cadrului instituţional pentru asigurarea funcţionării unui sistem integrat al managemen-tului substanţelor chimice | 1) Elaborarea Concepţiei privind crearea unui sistem integrat al managementului substanţelor chimice în scopul asigurării coordonării interministeriale | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică), Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 2010-2011 | - | 65.400 | 65.400 | 726.594 |
|  |  |  | 2) Fortificarea capacităţii autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu în domeniul managementului substanţelor chimice | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 2010-2011 | 96.000 | 440.600 | 536.600 | 5,961.626 |
|  |  |  | 3) Crearea în subordinea autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu a unei subdiviziuni în domeniul managementului substanţelor chimice | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 2011-2015 | 255.600 | 267.360 | 522.960 | 5,810.085 |
|  |  |  | 4) Fortificarea capacităţilor instituţionale pentru asigurarea monitoringului integrat în domeniul managementului substanţelor chimice | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică) | 2010-2015 | - | 560.000 | 560.000 | 6,221.600 |
|  |  |  | 5) Fortificarea capacităţilor instituţionale ale inspectoratelor pentru asigurarea sistemului de control privind managementului substanţelor chimice | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 2010-2015 | - | 716.000 | 716.000 | 7,954.760 |
|  |  |  | Subtotal |  |  |  |  | 2.400.960 | 26,671.665 |
| 3. INFRASTRUCTURA MANAGEMENTULUI SUBSTANŢELOR CHIMICE |
| Lipsa unei infrastructuri adecvate înui gestionarea substanţelor chimice | Îmbunătăţirea infrastructurii de management al substanţelor chimice | Obiectivul 4: Crearea sistemului informaţional | 1) Dotarea autorităţilor administraţiei publice centrale (Serviciul Vamal, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerul Afacerilor Interne, Agenția pentru Supraveghere Tehnică al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Muncii și Protecției Sociale, şi altele) cu tehnologii informaţionale adecvate bazelor de date internaţionale, pentru asigurarea accesului la bazele de date internaţionale disponibile privind substanţelor chimice | Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei și Infrastructurii | 2010 -2015 | - | 111.600 | 111.600 | 1,239.876 |
|  |  |  | 2) Crearea unei baze de date privind incendiile şi avariile asociate substanţelor chimice | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică) | 2013-2015 | 8400 | 13.800 | 22.200 | 245.642 |
|  |  |  | 3) Revizuirea şi dezvoltarea sistemului de indicatori şi modului de colectare a informaţiei privind substanţele chimice şi deşeurile | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică) | 2013-2014 | 4.000 | 170.000 | 174.000 | 1,933.140 |
|  |  | Obiectivul 5: Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi monitoring | 1) Fortificarea capacităţilor şi dotarea cu tehnică performantă a subdiviziunilor Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerul Afacerilor Interne şi a altor instituţii implicate în managementul accidentelor asociate substanţelor chimice | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Apărării, Ministerul Economiei și Infrastructurii | 2010-2015 | - | 100.000 | 100.000 | 1,111.000 |
|  |  |  | 2) Elaborarea unui program de monitoring integrat al substanţelor chimice în componentele de mediu | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Apărării | 2010-2013 | 1.800 | 75.000 | 76.800 | 853.248 |
|  |  |  | 3) Dezvoltarea bazei de date şi a programelor computerizate pentru monitorizarea emisiilor de substanţe chimice, precum şi asigurarea accesului online la aceasta | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii, agenţii economici | 2014-2015 | 4.500 | 32.700 | 37.200 | 413.292 |
|  |  |  | 4) Elaborarea unui program de monitoring şi cercetare al impactului substanţelor chimice asupra sănătăţii publice | Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Apărării | 2010-2015 | 1.800 | 300.000 | 301.800 | 3,352.998 |
|  |  | Obiectivul 6: Promovarea standardelor internaţionale de mediu | 1) Elaborarea Ghidului privind managementul accidentelor asociate substanţelor chimice | Ministerul Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență), Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică), Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 2010-2011 | 3.750 | 56.900 | 60.650 | 673.822 |
|  |  |  | 2) Preluarea Ghidurilor privind utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu în domeniul gestionării substanţelor chimice | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | 2013-2015 | - | 162.800 | 162.800 | 1,808.708 |
|  |  |  | 3) Elaborarea unui îndrumar pentru aplicarea Codului FAO | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 2012 -2015 | 1.500 | 50.000 | 51.500 | 572.165 |
|  |  |  | 4) Promovarea şi aplicarea Programelor de producere mai pură | Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 2011-2015 | - | 131.500 | 131.500 | 1,460.985 |
|  |  |  | 5) Certificarea întreprinderilor care utilizează substanţele chimice la standardele ISO | Ministerul Economiei și Infrastructurii, agenţii economici | 2010-2015 | - | - | - | - |
|  |  |  | 6) Elaborarea conceptului etichetei ecologice la mărfurile industriale | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii | 2014-2015 | - | 58.700 | 58.700 | 652.157 |
|  |  |  | 7) Revizuirea procedurilor de identificare, evaluare a riscurilor şi declarare a activităţilor cu substanţe periculoase, conform Legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase | Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică) | 2011 | - | 3.000 | 3.000 | 33.330 |
|  |  | Obiectivul 7: Crearea capacităţilor de eliminare a substanţelor chimice, inclusiv a deşeurilor, şi de decontaminare a terenurilor şi echipamentului contaminat | 1) Crearea Centrului pentru gestionarea deşeurilor periculoase | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 2012 | 230.500 | 1,600.000 | 1.830.500 | 20,336.855 |
|  |  |  | 2) Inventarierea şi cartografierea terenurilor contaminate cu substanţele chimice, inclusiv poluanţi organici persistenţi, pesticide, metale grele etc. | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei și Infrastructurii (Agenția pentru Supraveghere Tehnică), Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Apărării | 2010 -2015 | 10.500 | 68.000 | 78.500 | 872.135 |
|  |  |  | 3) Crearea inventarului naţional al bifenililor policloruraţi în sisteme deschise şi închise, menţinerea şi actualizarea lui periodică | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, agenţii economici | 2010-2012 | 270.000 | 650.000 | 920.000 | 10,221.200 |
|  |  |  | 4) Inventarierea substanţelor chimice cu termen expirat, inclusiv a reactivelor chimice în laboratoare | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Biroul Naţional de Statistică | 2011-2013 | - | 367.200 | 367.200 | 4,079.592 |
|  |  |  | 5) Inventarierea emisiilor de poluanţi organici persistenţi generate neintenţionat | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului | 2011-2015 | - | 800.000 | 800.000 | 8,888.000 |
|  |  |  | 6) Desfăşurarea activităţilor de decontaminare/remediere a terenurilor contaminate cu produse petroliere, deşeuri de pesticide, bifenili pocloruraţi şi alte chimicale | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Apărării | 2010-2015 | 30.600 | 1,350.000 | 1.380.600 | 15,338.466 |
|  |  |  | 7) Realizarea activităţilor de scoatere din uz şi eliminare a echipamentului contaminat cu poluanţii organici persistenţi, inclusiv bifenili policloruraţi | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Economiei și Infrastructurii | 2013-2015 | - | 1,200.000 | 1.200.000 | 13,332.000 |
|  |  |  | 8) Realizarea activităţilor de prevenire/eliminare a arderii deşeurilor de la gunoişti prin construcţia depozitelor autorizate | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, autorităţile administraţiei publice locale | 2010-2015 | 5,000.000 | 12,000,000 | 17.000.000 | 188,870.000 |
|  |  | Obiectivul 8: Instruirea, informarea şi sensibilizarea publicului privind managementul durabil al substanţelor chimice, inclusiv reducerea riscului asociat utilizării acestora | 1) Completarea curriculumului din învăţămîntul gimnazial, liceal, secundar profesional şi mediu de specialitate cu tematica relevantă domeniului de management al substanţelor chimice privind reglementarea utilizării substanţelor chimice conform cerinţelor internaţionale | Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemi-ţanu”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei | 2011- 2014 | 1.500 | 5.400 | 6.900 | 76.659 |
|  |  |  | 2) Perfecţionarea (elaborarea) curriculumului la toxicologie şi toxicologia aplicată | Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemi-ţanu”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2013-2014 | - | 2.700 | 2.700 | 29.997 |
|  |  |  | 3) Actualizarea paginilor web ale autorităţile administraţiei publice locale privind reglementarea utilizării substanţelor chimice, inclusiv potenţialul risc asociat utilizării acestora | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale | 2010- 2011 | - | - | - | - |
|  |  |  | 4) Promovarea implementării noului sistem de reglementare a substanţelor chimice conform cerinţelor internaţionale referitor la securitatea chimică pe întreg ciclul de viaţă | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, organizaţiile neguvernamen-tale, asociaţiile obşteşti | 2010-2015 | 7.000 | 107.100 | 114.100 | 1,267.651 |
|  |  |  | 5) Elaborarea, publicarea şi diseminarea materialelor instructive, informative şi ştiinţifice despre substanţele chimice utilizate în gospodăria casnică, agricultură şi industrie | Comitetele sindicale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, organizaţiile neguvernamen-tale | 2010-2015 | - | 232.800 | 232.800 | 2,586.408 |
|  |  |  | 6) Desfăşurarea campaniilor de informare şi de sensibilizare a publicului cu privire la managementul substanţelor chimice, efectele negative asupra sănătăţii umane şi a mediului | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Academia de Ştiinţe a Moldovei, organizaţiile neguvernamen-tale, asociaţiile obşteşti | 2010- 2014 | - | 271.000 | 271.000 | 3,010.810 |
|  |  |  | Subtotal |  |  |  |  | 25.496.050 | 282,961.145 |
| 4. SUBSTANŢE CHIMICE PERICULOASE PRIORITARE |  |
| Lipsa reglementări-lor pentru utilizarea la nivel naţional a unor substanţe chimice care sînt interzise pentru utilizare la nivel internaţional | Reducerea riscurilor asociate utilizării unor substanţe chimice | Obiectivul 9: Evaluarea riscurilor ce ţin de utilizarea unor substanţe chimice la nivel naţional | 1) Inventarierea surselor potenţiale de poluare cu azbest | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Construcţiilor si Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici | 2013-2015 | 3.000 | 50.000 | 53.000 | 588.830 |
|  |  |  | 2) Inventarierea surselor potenţiale de poluare cu mercur | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici | 2013-2015 | 3.000 | 50.000 | 53.000 | 588.830 |
|  |  |  | 3) Inventarierea surselor potenţiale de poluare cu plumb | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici | 2013-2015 | 3.000 | 50.000 | 53.000 | 588.830 |
|  |  |  | 4) Inventarierea surselor potenţiale de poluare cu cadmiu | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici | 2013-2015 | 3.000 | 50.000 | 53.000 | 588.830 |
|  |  |  | 5) Inventarierea celor nouă substanţe chimice incluse prin amendamentul la Convenţia de la Stockholm | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Construcţiilor si Dezvoltării Regionale, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Economiei și Infrastructurii, agenţii economici | 2013-2015 | 3.000 | 250.000 | 253.000 | 2,810.830 |
|  |  |  | Subtotal |  |  |  |  | 465.000 | 5,166.150 |
|  |  |  | Contribuţia socială |  |  |  |  | 1.148.310 | 12,757.724 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  | 31.011.170 | 344,534.098 |

*Costurile în dolari SUA au fost calculate în lei moldoveneşti conform cursului oficial al Băncii Naţionale a Moldovei  la data de 30 noiembrie 2009.