|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anexă  La Hotărîrea Guvernului nr.80/2019  **PROGRAMUL**  **de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor**  **proprietate publică, pentru anii 2019–2023**, **cu finanțare din bugetul de stat și din mijloacele financiare alocate pentru proiectul**  **„Înregistrarea și evaluarea funciară”** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumirea acțiunii** | **Termenul de realizare** | **Responsabilii de realizare** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formarea și aprobarea componenței Comisiei (comisiilor) de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică | Martie, 2019 | Agenția Proprietății Publice  ministerele; alte autorități administrative centrale |
| 2. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare a proprietății publice, după apartenență și pe domenii (public și privat) pe teritoriul a 63 de unități administrativ-teritoriale din raioanele Rezina, Sîngerei și UTA Găgăuzia | Trimestrul IV, 2019 | Agenția Proprietății Publice; ministerele; alte autorități administrative centrale |
| 3. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul a 63 de unități administrativ-teritoriale din raioanele Rezina, Sîngerei și UTA Găgăuzia | 2020 | Agenția Servicii Publice |
| 4. | Selectarea executanților pentru lucrările de delimitare pe teritoriul raionului Ocnița | Trimestrele I-II, 2019 | Agenția Servicii Publice;  Agenția Proprietății Publice |
| 5. | Asigurarea conexiunii Agenției Proprietății Publice și a schimbului de date cu alte registre de stat relevante, în special cu resursele informaționale ale cadastrului, gestionate de Agenția Servicii Publice | Trimestrul IV, 2019 | Agenția Servicii Publice;  Agenția Proprietății Publice |
| 6. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, după apartenență și pe domenii, (public și privat) pe teritoriul raionului Ocnița | Trimestrul IV, 2019 | Agenția Proprietății Publice;  ministerele; alte autorități administrative centrale |
| 7. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raionului Ocnița | Trimestrul I, 2020 | Agenția Servicii Publice |
| 8. | Selectarea executanților pentru lucrările de delimitare pe teritoriul raioanelor Edineț, Briceni, Dondușeni, Soroca, Florești, Bălți | Trimestrul IV, 2019 | Agenția Servicii Publice;  Agenția Proprietății Publice |
| 9. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Edineț, Briceni, Dondușeni, Soroca, Florești, Bălți | 2020 | Agenția Proprietății Publice |
| 10. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Edineț, Briceni, Dondușeni, Soroca, Florești, Bălți | Trimestrul IV, 2020 | Agenția Servicii Publice |
| 11. | Selectarea executanților pentru lucrările de delimitare pe teritoriul raioanelor Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Orhei, Telenești, Șoldănești | Trimestrele II-IV, 2020 | Agenția Servicii Publice;  Agenția Proprietății Publice |
| 12. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Orhei, Telenești, Șoldănești | Trimestrele I-IV, 2021 | Agenția Proprietății Publice |
| 13. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Orhei, Telenești, Șoldănești | Trimestrul IV, 2021 | Agenția Servicii Publice |
| 14. | Selectarea executanților pentru lucrările de delimitare pe teritoriul raioanelor Ungheni, Călărași, Nisporeni, Strășeni, Chișinău, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Căușeni și Ștefan Vodă | Trimestrele II-IV, 2021 | Agenția Servicii Publice;  Agenția Proprietății Publice |
| 15. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Ungheni, Călărași, Nisporeni, Strășeni, Chișinău, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Căușeni și Ștefan Vodă | Trimestrele I-IV, 2022 | Agenția Proprietății Publice |
| 16. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Ungheni, Călărași, Nisporeni, Strășeni, Chișinău, Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Căușeni și Ștefan Vodă | Trimestrul IV, 2022 | Agenția Servicii Publice |
| 17. | Selectarea executanților pentru lucrările de delimitare pe teritoriul raioanelor Hîncești, Cimișlia, Leova, Cantemir, Cahul, Basarabeasca, Taraclia, al orașelor Ceadîr-Lunga, Vulcănești, al unităților administrativ-teritoriale Baurci, Cazaclia, Etulia, Cișmichioi, Copceac | Trimestrele II-IV, 2022 | Agenția Servicii Publice;  Agenția Proprietății Publice |
| 18. | Asigurarea executării lucrărilor de delimitare masivă a bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Hîncești, Cimișlia, Leova, Cantemir, Cahul, Basarabeasca, Taraclia, al orașelor Ceadîr-Lunga, Vulcănești, al unităților administrativ-teritoriale Baurci, Cazaclia, Etulia, Cișmichioi, Copceac | Trimestrele I-IV, 2023 | Agenția Proprietății Publice |
| 19. | Înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, delimitate după apartenență și pe domenii (public și privat), pe teritoriul raioanelor Hîncești, Cimișlia, Leova, Cantemir, Cahul, Basarabeasca, Taraclia, al orașelor Ceadîr-Lunga, Vulcănești, al unităților administrativ-teritoriale Baurci, Cazaclia, Etulia, Cișmichioi, Copceac | Trimestrul IV, 2023 | Agenția Servicii Publice |