Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr.1081/2018

**PLANUL DE ACȚIUNI**

**privind implementarea Foii naționale de parcurs pentru integrarea**

**Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acțiune** | **Indicator** | **Instituţie responsabilă** | **Termen**  **de realizare** | **Estimarea costurilor** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Prioritatea 1:* ***Sistem naţional de cercetare mai eficient*** | | | | |  |
|  | Adoptarea Programului național în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2019-2022 | Hotărîrea Guvernului cu privire la Programul național în domeniile cercetării şi inovării pentru anii 2019-2022 aprobată | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | Trimestrul I,  2019 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Ajustarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a concursurilor finanţate de la bugetul de stat la practicile europene | Metodologie elaborată;  cadru normativ revizuit și ajustat;  criterii elaborate;  rapoarte de evaluare a proiectelor elaborate şi plasate pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | Trimestrele  I – II,  2019  Semestrial | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Asimilarea experienţei de organizare şi administrare a sistemului de cercetare și inovare din ţările UE şi perfecţionarea procesului de finanțare pe baza principiului competitivităţii | Acțiuni desfășurate;  set de acte elaborat și aprobat | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | 2020 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Elaborarea indicatorilor de performanţă a cercetării ştiinţifice | Grilă a indicatorilor de performanță elaborată și aprobată;  rapoarte cu privire la evaluare elaborate şi plasate pe pagina oficială a Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare | Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrele  I – II,  2019, după caz | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Formarea unei mase critice de cercetători în domeniile cercetării şi inovării şi identificarea domeniilor de nișă cu un avantaj sau o contribuție considerabilă | Domenii identificate;  cadru normativ ajustat;  număr de cercetători implicați;  registru al cercetătorilor creat;  raport elaborat | Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Academia de Ştiinţe a Moldovei;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2019  2020 | Surse externe;  În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Identificarea instrumentelor de antrenare a antreprenorialului și a oportunităţilor de comercializare a rezultatelor cercetării și inovării prin crearea parteneriatelor dintre operatorii publici și cei privați | Metodologie elaborată;  cadru normativ elaborat;  număr de parteneriate încheiate | Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | 2019;  2020 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Concentrarea resurselor în domeniile de cercetare și inovare cu relevanță economică și cu potențial al cercetării și inovării demonstrat, care să conducă la crearea și consolidarea parteneriatelor public-public și public-privat | Cartografiere efectuată;  număr de parteneriate create | Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | 2019;  2020 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Încurajarea parteneriatelor public-public și public-privat, finanțarea științei și evaluarea impactului acesteia, elaborarea noilor modele de finanțare pentru a facilita inovarea | Număr de parteneriate create;  criterii de finanțare elaborate;  raport de evaluare elaborat și aprobat | Ministerul Economiei şi Infrastructurii;  Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2019-2020 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Racordarea activităţilor din domeniile cercetării şi inovării la standardele europene | Program național în domeniile cercetării și inovării elaborat;  plan de acțiuni elaborat | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Semestrul I,  2019 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Evaluarea bazată pe performanța instituțiilor de cercetare și a cercetătorilor | Standarde de evaluare elaborate; rapoarte de evaluare elaborate | Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Academia de Ştiinţe a Moldovei;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2019 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Asimilarea experienței europene de organizare și administrare a e-infrastructurii naționale de cercetare cu acces la rețeaua GEANT | Studiu elaborat;  recomandări formulate;  criterii de finanțare elaborate; Regulament de administrare a  e-infrastructurii aprobat | Asociaţia Reţelei deCercetare şi Educaţie din Moldova (RENAM);  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2019-2020 | 120 000 de lei;  250 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |
| *Prioritatea 2:* ***Cooperare şi competitivitate transnaţională optimă:***  2a. planificarea şi implementarea cooperării transnaţionale | | | | |  |
|  | Sporirea gradului de familiarizare a comunității științifice din Republica Moldova privind IPC/JPIs și platformele tehnologice europene, desemnarea instituțiilor responsabile de relația cu fiecare IPC/JPIs, organizarea zilelor de informare și a evenimentelor de diseminare a rezultatelor | Număr de puncte de contact identificate;  ghiduri elaborate;  număr de activităţi de diseminare organizate | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Academia de Ştiinţe a Moldovei;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | Trimestrul II, 2019;  permanent | În limitele mijloacelor financiare alocate;  surse externe |
|  | Planificarea în Cadrul bugetar pe termen mediu a participării entităților din Republica Moldova în cadrul IPC/JPIs, ce ar acoperi costul participării în cadrul apelurilor pentru propuneri de proiecte anunțate în diferite programe | Propuneri formulate;  Cadru bugetar pe termen mediu elaborat | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Finanțelor;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2019-2021 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Elaborarea unui model-cadru de management unic, ce ar urma să fie aplicat în cazul participării entităților din Republica Moldova în apelurile multilaterale de proiecte | Model-cadru de management unic elaborat | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | Trimestrul I,  2019 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Optimizarea cooperării transnaționale prin intensificarea eforturilor pentru a implementa agende comune de cercetare în domeniul provocărilor societale majore | Agende comune de cercetare elaborate și agreate;  raport de evaluare elaborat | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării;  Academia de Ştiinţe a Moldovei | anual | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Intensificarea participării în cadrul programelor transnaționale | Număr de proiecte anuale obținute în raport cu cele înaintate | Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării;  Academia de Ştiinţe a Moldovei;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | anual | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Eliminarea obstacolelor juridice și de altă natură pentru a spori interoperabilitatea transfrontalieră a programelor naționale | Studiu de identificare a obstacolelor elaborat;  măsuri identificate și aplicate, după caz | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | Trimestrul IV, 2019 | 250 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |
|  | Înființarea unor catedre de tip „ERA Chairs” pentru atragerea cercetătorilor sau cadrelor universitare de renume ca urmare a obţinerii proiectelor în domeniul cercetării și inovării | Număr de universități care au înființat catedre „ERA Chairs” | Instituţiile de învăţămînt superior; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | 2020 | Din bugetul organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării |
|  | Îndeplinirea angajamentelor (inclusiv a celor de natură financiară) asumate de către Republica Moldova în contextul programelor-cadru ale UE în domeniile cercetării și inovării | Cotizații achitate;  Număr de participări la comitetele de program | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare; Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;  Academia de Ştiinţe a Moldovei | permanent | În limitele mijloacelor financiare alocate |
| *Prioritatea 2:* ***Cooperarea şi competitivitatea transnaţională optimă***  2b. Infrastructură de cercetare la nivel european | | | | | |
|  | Cartografierea infrastructurii de cercetare în instituțiile de cercetare și inovare şi elaborarea cadrului normativ necesar pentru dezvoltarea, administrarea şi menţinerea acestuia, precum și evitarea dublării acestuia | Evaluare a organizațiilor de drept public din domeniile cercetării și inovării realizată;  cadru normativ modificat, după caz | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | 2019 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Elaborarea foii de parcurs pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare în sistemul de cercetare și inovare | Evaluare a infrastructurii de cercetare efectuată;  foaie de parcurs elaborată | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | Trimestrul IV, 2020 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Participarea activă la activitatea FŞEIC/ ESFRI | Număr de persoane delegate;  număr de participări | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Academia de Ştiinţe a Moldovei | anual | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Asocierea la programe de colaborare cu marile infrastructuri din regiune | Număr de programe la care Republica Moldova a devenit parte | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | anual | Conform condițiilor de asociere/ în limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Crearea condițiilor de conectare la infrastructura europeană de cercetare | Număr de participanți în proiecte;  număr de proiecte de colaborare elaborate;  solicitare de asociere la noul program-cadru Orizont 2020 elaborată și remisă | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | 2019-2020 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Folosirea diferitor instrumente pentru asigurarea accesului la infrastructura europeană de cercetare prin mobilități ale reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la centrele europene cu infrastructură de performanţă | Număr de proiecte comune cu organizațiile/instituțiile din domeniile cercetării și inovării străine;  număr de mobilități naționale și internaționale | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Academia de Ştiinţe a Moldovei | anual,  semestrial | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Participarea la apelurile lansate în cadrul Programului Orizont 2020 | Număr de proiecte obținute, raportate la apelurile de concurs la care s-a aplicat | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Academia de Ştiinţe a Moldovei;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării; întreprinderile mici şi mijlocii | anual, semestrial | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Dezvoltarea infrastructurii electronice naționale de cercetare integrate în spațiul electronic european de cercetare | Studiu elaborat;  crearea canalelor optice transfrontaliere în bandă largă (viteze 10-100 Gbps) RENAM spre România și Ucraina pentru conectare la GEANT | Asociaţia Reţelei deCercetare şi Educaţie din Moldova (RENAM);  Agenția de Guvernare Electronică;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2019-2020 | În limitele mijloacelor financiare alocate –  proiectul UE „EaPConnect” |
|  | Susținerea finanțării proiectelor și a infrastructurii de cercetare și inovare din sectorul public, precum și crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare, etc.) și extinderea infrastructurilor de cercetare paneuropene în Republica Moldova (infrastructuri deschise, de tip FŞEIC/ESFRI) | Număr de proiecte cofinanțate | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | permanent | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Dezvoltarea instrumentelor de motivare a implicării mediului de afaceri în activitatea de cercetare și inovare | Număr de proiecte cofinanțate | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Economiei şi Infrastructurii | anual | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Constituirea Registrului național electronic al infrastructurilor de cercetare și inovare | Identificarea infrastructurilor funcționale realizată;  registru electronic elaborat | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Agenția de Guvernare Electronică;  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare; Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | 2020 | 500 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |
|  | Crearea oportunităților pentru excelență și colaborare în domeniile cercetării și inovării prin consolidarea e-infrastructurii NREN (Rețeaua Națională de Cercetare și Educație / National Research and Education Network) RENAM (Asociaţia Reţelei deCercetare şi Educaţiedin Moldova/Research and Educational Networking Association of Moldova) conectate la rețeaua GEANT | Studiu elaborat;  recomandări formulate;  canal optic național de conectare la viteze 1-10 Gbps;  număr de universități și institute de cercetare conectate | Asociaţia Reţelei de Cercetare şi Educaţie din Moldova (RENAM);  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2019-2020 | În limitele  mijloacelor  financiare  alocate – proiectul UE „EaPConnect” |
| *Prioritatea 3:* ***Locuri de muncă accesibile pentru cercetători*** | | | | |  |
|  | Implementarea principiilor din Carta europeană a cercetătorului și din Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor în scopul dezvoltării politicilor de resurse umane în cercetare | Principii implementate prin elaborare de cadru normativ conex | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Academia de Ştiinţe a Moldovei | 2021 | 500 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |
|  | Implementarea sistematică a Declaraţiei de angajament a membrilor serviciilor reţelei EURAXESS în instituţiile de cercetare-inovare şi alte structuri conexe domeniilor cercetării și inovării în Republica Moldova | Număr de organizații-membre EURAXESS;  număr de organizații ce implementează declarații de angajament | Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2019-2021 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Ajustarea cadrului normativ instituţional în organizaţiile de cercetare și inovare din Republica Moldova la principiile Cartei europene a cercetătorului şi ale Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor şi punerea în aplicare a Strategiei UE de resurse umane pentru cercetători | Cadru normativ instituțional modificat | Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | 2021 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Integrarea doctoranzilor și tinerilor cercetători în proiecte de cercetare și inovare | Număr de doctoranzi și tineri cercetători în proiecte de cercetare și dezvoltare;  raport elaborat | Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării; Academia de Ştiinţe a Moldovei | anual | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Menţinerea Registrului electronic al cercetătorilor din Republica Moldova | Registrul electronic actualizat anual | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | anual | 50 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |
|  | Promovarea tinerilor cercetători în cariera științifică | Criterii de promovare elaborate | Academia de Ştiinţe a Moldovei;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2020 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Încadrarea cercetătorilor în mediul privat | Număr de ședințe de mediatizare a parteneriatelor dintre cercetători și mediul privat;  număr de cercetători încadrați în mediul privat | Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii; Agenția de investiții;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării;  agenții economici | anual | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Asigurarea transparenței angajării și promovării cercetătorilor | Condiții/criterii de angajare și promovare ajustate la standardele UE | Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | 2020 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
| *Prioritatea 4:* ***Egalitatea gender în cercetare*** | | | | |  |
|  | Dezvoltarea instrumentelor orientate spre asigurarea echilibrului gender în cercetare | Studiu elaborat;  recomandări formulate | Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Academia de Ştiinţe a Moldovei | Trimestrul IV, 2019 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Creșterea numărului de femei promovate în poziţiile de conducere, comitete şi grupuri de lucru, în luarea deciziilor şi în alte genuri de activităţi organizate şi desfăşurate în domeniile cercetării şi inovării | Criterii de promovare elaborate;  procent mărit anual;  rapoarte elaborate | Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării;  Academia de Ştiinţe a Moldovei | anual | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Studierea și aplicarea experienţei ţărilor dezvoltate prin iniţierea unui nou program naţional „Balanța gender în cercetare”, care va asigura aprecierea femeii în cercetare şi în managementul cercetării | Număr de vizite de studiu;  rapoarte elaborate;  recomandări formulate | Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2020 | 100 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |
|  | Studierea experienţei europene unde au fost elaborate standarde ale egalităţii gender în cercetare | Număr de vizite de studiu;  rapoarte elaborate;  recomandări formulate | Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2020 | 100 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |
| *Prioritatea* *5*: ***Circulaţia optimă, accesul şi transferul cunoştinţelor*** | | | | |  |
|  | Crearea unui registru al rezultatelor științifice | Bază de date elaborată;  registrul digital creat;  instrumentul bibliometric național actualizat;  ponderea revistelor preluate de Directoriul revistelor cu acces deschis (DOAJ);  Ponderea publicațiilor cu identificator digital al obiectului (DOI) | [Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale](http://www.idsi.md/" \t "_blank); Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Agenția de investiții | Trimestrul IV, 2019 | 600 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |
|  | Intensificarea cooperării şi perfecţionarea schimbului de informaţii între ştiinţă, business şi societate | Număr de zile de informare;  număr de activităţi de cooperare | Organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării; întreprinderile mici şi mijlocii; Agenția de investiții | anual | Surse externe,  în limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Asigurarea accesului eficient şi de lungă durată la informaţii şi publicaţii finanţate din bani publici (promovarea conceptului de ştiință deschisă (*Open Science*)) | Cadru conex elaborat;  ponderea mijloacelor financiare destinate proiectelor de implementare și susținere a accesului deschis;  pondere a organizațiilor care pun la dispoziție date științifice online, în baza proiectelor finanțate din fonduri publice;  pondere a revistelor științifice naționale ce au aprobat politici de acces deschis;  număr de accesări | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; [Institutul de Dezvoltare a Societarii Informaționale](http://www.idsi.md/" \t "_blank);  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării;  Agenția de investiții | 2019-2021 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Asigurarea transferului informaţiei, cunoştinţelor şi tehnologiilor către societate și mediul de afaceri | Informație plasată pe site;  număr de accesări;  număr de rețele active de cercetare din rețeaua socială etc. | Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării;  Agenția de investiții | 2019-2021 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Cooptarea potențialilor beneficiari în procesul de elaborare a temelor de cercetare, dar și audierii rezultatelor cercetărilor efectuate | Număr de teme de cercetare elaborate;  potențiali beneficiari identificați;  audieri realizate | Autorităţile publice centrale de specialitate;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare; Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării;  Agenția de investiții | anual | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Examinarea posibilității introducerii doctoratului industrial, o modalitate de transfer de cunoștințe către mediul de afaceri | Studiu elaborat;  recomandări formulate | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | 2020-2021 | 300 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |
|  | Dezvoltarea abilităților antreprenoriale, brokerajului tehnologic și a cunoștințelor în domeniul proprietăţii intelectuale ale cercetătorilor pentru a stimula apariția startupurilor și a spin-offurilor | Metodologie elaborată | Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii;  Institutul Naţional de Cercetări Economice;  Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Academia de Ştiinţe a Moldovei;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării;  Agenția de investiții | 2019-2021 | Surse externe –  în limitele mijloacelor financiare alocate |
| *Prioritatea 6:* ***Cooperarea internaţională*** | | | | |  |
|  | Participarea activă la Forul strategic pentru cooperare științifică-tehnologică internațională (SFIC) | Număr de participări;  număr de participanți | Academia de Ştiinţe a Moldovei;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | anual,  după caz | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Promovarea sistematică a cooperării multilaterale în ştiinţă şi tehnologii, prin extinderea cooperării tradiţionale bilaterale spre o cooperare multilaterală cu ţările membre şi cele asociate | Număr de contracte multilaterale | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării | anual,  după caz | 2 000 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |
|  | Ajustarea programelor naţionale la principiile SEC prin introducerea priorităţilor specifice, inclusiv: conectarea la infrastructura de cercetare europeană, dezvoltarea reţelelor de cercetare, promovarea excelenţei în cercetare, respectarea egalităţii gender, susţinerea tinerilor cercetători etc. | Studiu al cadrului normativ efectuat;  cadru normativ modificat, după caz | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare | 2019–2021 | În limitele mijloacelor financiare alocate |
|  | Consolidarea dialogului cu structurile europene de cercetare și inovare în vederea convergenței politicilor naționale din domeniile cercetării și inovării cu cele europene | Mecanism de prezentare a politicii naționale din domeniile cercetării și inovării instituțiilor europene creat;  structură ministerială de convergență a politicilor naționale din domeniile cercetării și inovării instituită;  cadru normativ adaptat | Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării | 2019 | 1000,0 de lei;  surse alocate din bugetul de stat |
|  | Instituţionalizarea platformei funcţionale pentru promovarea oportunităţilor în cadrul Asociației pentru cooperarea europeană în știință și tehnologie (COST); Asigurarea funcționării reţelei punctelor naţionale de contact (NCP), participarea reprezentanţilor oficiali şi experţilor naţionali în comitetele de program ale Orizont 2020 şi alte comitete şi grupuri de lucru strategice: ERAC, SFIC, FŞEIC/ESFRI, IPC/JPIs, JRC/CCC (Centrul Comun de Cercetare) etc. | Studiu elaborat;  platforma creată și funcțională;  număr de ateliere de promovare;  număr de proiecte elaborate;  platforma creată și funcțională | Asociaţia Reţelei deCercetare şi Educaţie din Moldova (RENAM);  Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale;  Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;  organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării;  Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare | 2020 | 300 000 de lei;  surse alocate din bugetul de stat;  surse externe |