Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr.

din                            2008

Planul de acţiuni pentru consolidarea managementului migraţiei şi  al sistemului de azil

din Republica Moldova  pe anii 2008-2009

| Nr. d/o | Obiectivele | Acţiunile | Termenul de realizare | Instituţia responsabilă | Instituţiile implicate | Partenerii în implementare | Sursele de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Sistemul informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului |
| 1. | Crearea Sistemului informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului | 1.1. Crearea şi implementarea Sistemului informaţional integrat automatizat în domeniul migraţiei şi azilului: crearea subsistemelor pentru Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; elaborarea şi crearea programelor (soft) pentru subsistemele informaţionale respective | 2008 – semestrul I 2009 | Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Informaţii şi Securitate | Serviciul Grăniceri | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi | Bugetul instituţiilor vizate, Finanţări acordate de organizaţiile internaţionale |
| II. Parteneriatul de Mobilitate dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană |
| 2. | Promovarea şi implementarea priorităţilor Republicii Moldova în ceea ce priveşte parteneriatul de mobilitate cu Uniunea Europeană | 2.1. Implementarea Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova – Uniunea Europeană | 2008-2009 | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Serviciul Grăniceri, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului | Alte autorităţi publice centrale | Comisia Europeană, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie | Bugetul de stat al instituţiilor responsabile, mijloace extrabugetare, Comisia Europeană şi statele-membre participante la parteneriat |
| III. Combaterea migraţiei ilegale |
| 3. | Implementarea Acordului privind readmisia persoanelor cu şedere ilegală, semnat între Republica Moldova şi Comunitatea Europeană | 3.1. Iniţierea negocierilor pentru semnarea protocoalelor adiţionale la Acordul de readmisie cu Comunitatea Europeană | Trimestrul III 2008 | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Bugetul Ministerului Afacerilor Interne |
|  |  | 3.2. Elaborarea liniilor directorii naţionale privind implementarea Acordului de readmisie. Continuarea consolidării sistemului naţional de readmisie | Trimestrul IV 2008 | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Bugetul Ministerului Afacerilor Interne |
|  |  | 3.3. Întocmirea rapoartelor privind cazurile de readmisie a cetăţenilor moldoveni în contextul Acordului de readmisie cu Uniunea Europeană | 2008-2009 | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene |  | Bugetul Ministerului Afacerilor Interne |
| IV. Consolidarea sistemului naţional de azil |
| 4. | Implementarea prevederilor Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor şi Protocolului său adiţional din 1967 | 4.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege privind azilul în Republica Moldova | Semestrul II 2008 | Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării Informa-ţionale | Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, organizaţiile neguverna-mentale | Bugetul Ministerului Afacerilor Interne |
|  |  | 4.2. Elaborarea şi adoptarea Regulamentului privind modul de acordare a azilului (în baza Legii noi) | Trimestrul IV 2008- trimestrul I 2009 | Ministerul Afacerilor Interne |  |  | Bugetul Ministerului Afacerilor Interne |
| 5. | Oferirea condiţiilor necesare solicitanţilor de azil, beneficiarilor de protecţie umanitară şi refugiaţilor | 5.1. Implementarea proiectului „Îmbunătăţirea condiţiilor de azil şi a protecţiei internaţionale în Republica Moldova”, înaintat în cadrul Programului AENEAS | 2008-2009 | Ministerul Afacerilor Interne |  | ONG „Salvaţi Copiii” Moldova | Bugetul Ministerului Afacerilor Interne, ONG „Salvaţi Copiii” Moldova |
|  |  | 5.2. Finalizarea reconstrucţiei Centrului de cazare pentru solicitanţii de azil (blocul pentru femei singure şi copii neînsoţiţi) | 2009 | Ministerul Afacerilor Interne |  | Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi Comisia Europeană | Bugetul Ministerului Afacerilor Interne, mijloace financiare acordate de instituţiile internaţionale identificate |
|  |  | 5.3. Identificarea donatorilor străini şi altor surse de finanţare pentru finalizarea reconstrucţiei tuturor blocurilor din complexul de clădiri date în folosinţă Centrului de plasament temporar al străinilor (CPTS) şi dotarea Centrului cu echipamentul necesar pentru activitate. | Semestrul II 2008 | Ministerul Afacerilor Interne |  | Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, organizaţiile neguverna-mentale | Bugetul Ministerului Afacerilor Interne, mijloace financiare acordate de instituţiile internaţionale identificate |